福建省体育局2014年度绩效管理工作方案

为深入贯彻党的十八届三中全会和省委九届十次全会精神，按照省机关效能建设领导小组《关于做好2014年度绩效管理工作的通知》（闽效综〔2014〕3号）的要求，结合全省体育工作会议部署，特制定2014年度绩效管理工作方案。

一、总体思路

以党的十八大、十八届三中全会精神为指导，认真贯彻落实中央、省委重大决策部署，紧紧围绕推动群众体育与竞技体育全面发展的目标，以提升行政绩效、增强公信力和执行力为核心，紧扣职能职责、目标任务，强化战略导向、过程管理、结果运用，加大改革创新力度，加快完善绩效管理制度体系，切实做到推进绩效管理的劲头不松懈、力度不减弱、力量有加强，为确保福建体育持续健康发展提供有力保障。

二、评估内容

按照省机关效能建设领导小组《关于做好2014年度绩效管理工作的通知》（闽效综〔2014〕3号）要求,今年我局绩效管理工作的主要内容是：贯彻落实中央和省委、省政府以及国家体育总局重大决策部署；本年度工作任务完成情况；部门自身建设情况；改革创新情况。

三、基本步骤

（一）明确绩效目标。紧紧围绕中央以及省委、省政府的决策部署，以全省体育工作会议的具体部署为重点，根据《2014年度省政府机构绩效考评指标体系》要求，制定我局年度绩效管理工作目标任务。绩效目标按照可量化、可操作、可考评的总体要求，设定关键性业绩一级指标10项，每项分解为3-5个二级指标；反映依法行政、高效行政、民主行政、廉洁行政的自身建设指标4项；积极探索业务管理和自身建设的新做法、新经验，有效提升工作效能的改革创新指标。

（二）分解绩效责任。围绕设定的绩效目标，由各处室组织力量进行细化分解，提出具体的工作质量和时序进度要求，形成目标分解和责任落实体系，将绩效目标分解到各处室及相关责任人，保证目标责任落实。同时将分解任务的完成情况与处室评先评优、个人年度考核挂钩。

（三）加强绩效监控。建立绩效管理工作定期汇报分析制度，及时发现存在的问题，研究提出解决的办法和措施。每季度各单位绩效联络员对工作措施和各项任务目标落实进展情况进行过程跟踪，各处室要报送年中绩效运行情况和年终绩效总结，分别在7月25日前和翌年1月4日前报局办公室。同时，局办公室将加强督查，对不能按时保质完成的，加强督办，逐项抓好落实，确保圆满完成各项目标任务。

（四）开展绩效考评。采取指标考核、公众评议、察访核验相结合的方式进行。

1.指标考核。根据省效能办的要求，指标考核中业务工作实绩占60分、自身建设占30分、改革创新占10分。评估办法与往年相比略有变化，业务工作实绩评估办法是按照指标完成情况占70%，绩效进步状况占30%的方式评估；改革创新指标要求选择1项本年度具有创新性、示范性、领先性、推广性的工作经验或做法进行申报。各处室（单位）要认真思考，积极探索管理工作的新做法、新经验。

2.公众评议。省效能办继续委托省统计局社情民意调查中心，从8月份开始调查，12月结束，以电话访问和邮寄留置的方式进行，向党（工青妇）代表、人大代表、政协委员、相关部门、基层单位、管理相对人和服务对象了解对我局工作的满意度。各单位要进一步加强工作联系和沟通，在认真履行本职工作的基础上，积极了解社会对体育工作的看法，有针对性地改进工作。

3.察访核验。省效能办联合相关部门，采取明察暗访的方式，对我局落实“三严三实”，贯彻中央和省委重大决策部署，执行《福建省机关效能建设工作条例》情况，以及绩效指标完成情况及考核数据进行核实验证。

四、工作要求

（一）加强领导。绩效管理工作涉及面广、内容丰富、情况复杂，各单位主要负责人为本单位第一责任人，负责职能范围内的绩效管理工作，同时要确定专人负责绩效管理具体工作。要以严肃认真的态度、高度负责的精神抓好工作落实，在完成绩效指标的同时，配合局办公室做好资料汇总、整理和建档工作，形成合力，使工作任务完成情况有完整资料和凭证可查。

（二）注重实效。把绩效管理工作与业务工作、机关效能建设、政风行风建设、文明行业创建紧密结合，精心组织，精心运作。加强对绩效管理工作的跟踪，注意通过绩效管理发现工作中存在的问题和薄弱环节，及时进行分析，探索有效解决办法和措施，抓好督促整改，使绩效管理工作真正成为推动工作、创新工作、提高效率的新机制。

（三）改进作风。要进一步加强作风建设和内部管控，突出对服务效率及失职渎职行为的督查，深入开展治庸治懒活动，培养良好的工作作风、正规的工作秩序。全体干部职工要严格要求自己，自觉遵守纪律和机关工作制度，坚决维护体育部门整体形象，决不能因个人原因影响全局的绩效管理工作。

附：福建省体育局2014年度绩效考评指标表

附件：

福建省体育局2014年度绩效考评指标表

| 项目 | 一级指标 | 年度工作目标 | 责任单位 | 责任人 | 得分 | 近三年完成情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011年 |  | 2012年 | 2013年 |  |
| 业 务 工 作 实 绩 60 分 业 务 工 作 实 绩 60 分 业 务 工 作 实 绩 60 分 业 务 工 作 实 绩 60 分 业 务 工 作 实 绩 60 分 | 1、进一步完善公共体育服务体系建设。（5分） | ①加强国民体质调研，在三明、厦门、福州等3个设区市组织开展好第四次全国国民体质监测工作。（2分） | 群体处 | 唐佑明 |  | 按照国家体育总局部署，国民体质监测每四年开展一次，第三次全国国民体质监测在2010年开展。 |  |  |  |  |
|  |  | ②加强基层体育组织建设，争取6个设区市成立社会体育指导员协会。（1分） | 群体处 | 唐佑明 |  | - |  | 2个 | 5个 |  |
|  |  | ③壮大基层社会体育指导员队伍，在全省培训6500名社会体育指导员，其中国家级50名，一级300名，二级、三级共6150名。（1分） | 群体处 | 唐佑明 |  | 6200名 |  | 6300名 | 6400名 |  |
|  |  | ④制定《福建省体育局购买公共体育服务管理办法》草案。（1分） | 政宣处 | 林 远 |  | 该项工作为今年新开始的项目 |  |  |  |  |
|  | 2、持续加快基层公共体育服务设施建设（5分） | ①在全省城市社区建设150个多功能运动场。（1分） | 群体处 | 唐佑明 |  | 该项工作之前为农民健身工程，至2012年全省行政村已全部覆盖。 |  |  | 200个 |  |
|  |  | ②在全省城市社区建设50个健身房。（2分） | 群体处 | 唐佑明 |  | 该项工作为今年新开始的项目 |  |  |  |  |
|  |  | ③完成20个可拆装式游泳池安装试点。（2分） | 群体处 | 唐佑明 |  | 该项工作2013年开始试点 |  |  | 10个 |  |
|  | 3、多形式、多渠道开展好基层全民健身活动（9分） | ①举办福建省第二届全民健身运动会。设项目40个，组织活动场次达3000场，平均每场活动参与人数达500人。（2分） | 群体处 | 唐佑明 |  | 该项工作2013年开始 |  |  | 首届：38个项目，2600场，每场400人。 |  |
|  |  | ②举办第九届全省老年人健身大会。设项目13个，参加代表团达17支，计划参赛选手达1000人。（2分） | 群体处 | 唐佑明 |  | 全省老年人健身大会每四年一届，上一届为2010年举办。 |  |  |  |  |
|  |  | ③举办第八届全省少数民族运动会。设竞技项目6个，表演项目3类，参赛代表团达10支，计划参赛选手达900人。（2分） | 群体处 | 唐佑明 |  | 全省少数民族运动会每四年一届，上一届为2010年举办。 |  |  |  |  |
|  |  | ④承办首届“海洋杯”中国·平潭国际自行车公开赛，计划参赛选手1100名。（1分） | 群体处 | 唐佑明 |  | 该项赛事2014年为首届 |  |  |  |  |
|  |  | ⑤举办“一起动起来·共筑中国梦”福建省全民健身运动会省直机关系列竞赛活动。设项目11个，计划参加单位达90个，参加活动人数达4000名。（2分） | 群体处 | 唐佑明 |  | - |  | 9个项目，70个单位，3000人。 | 10个项目，80个单位，3000人。 |  |
|  | 4、强化备战训练，取得竞技体育新突破。（4分） | ①按照“重点课题攻关计划”认真做好青运会备战工作，新增竞技体育项目1个，做好等级运动员、裁判员的申报审批工作。（1分） | 竞体处 | 王小飞 |  | - |  | 申报审批运动员296人、裁判员434人 | 申报审批运动员201人、裁判员260人 |  |
|  |  | ②做好今年国际国内各项比赛的参赛工作，积极承办6场国际、国内重要体育赛事，提升办赛能力。（2分） | 竞体处 | 王小飞 |  | 4 |  | 4 | 5 |  |
|  |  | ③抓好赛风赛纪、反兴奋剂工作，制定出台《第十五届省运会赛风赛纪和反兴奋剂监督管理》。（1分） | 竞体处 | 王小飞 |  | 无兴奋剂违纪行为 |  | 无兴奋剂违纪行为 | 无兴奋剂违纪行为 |  |
|  | 5、办好第十五届全省运动会（6分） | ①做好省运会竞赛组织工作，加强裁判员管理和业务培训，计划完成培训300人。（2分） | 竞体处 | 王小飞 |  | 省运会每四年一届，上一届在2010年。 |  |  |  |  |
|  |  | ②改革省运会办赛机制，精简大型运动会，首次将全省大学生运动会并入省运会。（2分） | 竞体处 | 王小飞 |  | 原省运会未将大学生运动会列入。 |  |  |  |  |
|  |  | ③组织好省运会行业组比赛。比赛设10个项目，计划参赛代表团达20支，参赛运动员达500名。（2分） | 竞体处 | 王小飞 |  | 省运会每四年一届，上一届在2010年。 |  |  |  |  |
|  | 6、做好全省青少年体育竞赛和体育人才队伍建设（9分） | ①开展“阳光体育活动”，组队参加全国性活动3项，开展“足球进校园活动”，参赛人数达300人。（2分） | 青少处 | 侯玉珠 |  | — | 2项，220人 |  |  | 2项，260人 |
|  |  | ②继续组织好中小学生6项体育联赛，推动各设区市学校体育有序开展，计划参赛人数达3800人。（2分） | 青少处 | 侯玉珠 |  | — | 2700人 |  |  | 2861人 |
|  |  | ③组织开展省级重点体育后备人才基地创建活动，力争通过评估的基地达27所。（2分） | 青少处 | 侯玉珠 |  | 24所 | 26所 |  |  | 26所 |
|  |  | ④做好体育传统校师资培训工作，提高传统校教练员水平，全年培训师资一期达150人。（2分） | 青少处 | 侯玉珠 |  | — | 120人 |  |  | 130人 |
|  |  | ⑤加强青少年校外体育活动中心管理，探索管理运营模式。（1分） | 青少处 | 侯玉珠 |  | — | 青少年校外体育活动中心建设。 |  |  | 在全国青少年体育工作会上作典型发言。 |
|  | 7、全面落实体育产业配套政策和措施，大力发展本体产业和体育用品业。（9分） | ①继续推行体育彩票条块管理，确保年度彩票销售达57亿元。（4分） | 经济处 体彩中心 | 杨巧平 蔡小真 |  | 47.69亿元 | 52.18亿元 |  |  | 59.86亿元 |
|  |  | ②制定《福建省体育竞赛表演业专项资金补助办法》（即体育产业品牌赛事专项资金补助办法），制定《福建省体育旅游示范基地认定办法及标准研制》，修改完善《福建省体育产业指导目录》。（1分） | 经济处 | 杨巧平 |  | 完成1项产业政策 | 完成2项产业政策 |  |  | 完成2项产业政策 |
|  |  | ③对全省县市区10家以上新建体育场馆设施给予资金支持。（1分） | 经济处 | 杨巧平 |  | 14家 | 12家 |  |  | 13家 |
|  |  | ④做好2014全国体育用品博览会的参展工作，积极争取我省体育用品厂商展位数达795个。（2分） | 经济处 用品中心 | 杨巧平 林 岩 |  | 785个 | 867个 |  |  | 676个 |
|  |  | ⑤研究制定《福建省体育产业基地管理办法》，开展2014年度体育产业基地评选前期工作，做好全省大型体育场馆免费（低收费）开放申请补助资金工作。（1分） | 经济处 | 杨巧平 |  | 该项工作2014年开始。 |  |  |  |  |
|  | 8、抓好体育宣传工作，扩大福建体育影响力。（5分） | ①以民生体育为切入点，以惠民体育为新闻点，围绕“一起动起来，全民健身与青运会同行”主题，开展多方位宣传活动，在各类媒体上发表新闻报道达80篇。（2分） | 政宣处 | 林 远 |  | — | 49篇 |  |  | 61篇 |
|  |  | ②认真做好十五届省运会的新闻宣传工作。（1分） | 政宣处 | 林 远 |  | 省运会每四年一届，上一届在2010年。 |  |  |  |  |
|  |  | ③积极参与首届全国青年运动会新闻宣传部筹备工作，大力营造首青会舆论氛围。（2分） | 政宣处 | 林 远 |  | — | 18篇 |  |  | 28篇 |
|  | 9、加强体育设施建设，着力改善体育事业发展基本条件。（4分） | ①完成连江贵安游泳训练基地建设项目可研。（1分） | 经济处 | 杨巧平 |  | 前期工作 | 前期工作 |  |  | 前期工作 |
|  |  |  | 筹建办 | 黄和平 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②本年度福建长乐滨海体育中心建设资金达5000万元。（1分） | 经济处 筹建办 | 杨巧平 黄和平 |  | 前期工作 | 前期工作 |  |  | 建设资金1355万元 |
|  |  | ③本年度福建省体校建设资金达5000万元。（1分） | 经济处 | 杨巧平 |  | 建设资金 300万元 | 建设资金 950万元 |  |  | 建设资金3200万元 |
|  |  |  | 筹建办 | 黄和平 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ④本年度福建省体彩大楼建设资金达3000万元。（1分） | 经济处 筹建办 | 杨巧平 黄和平 |  | 前期工作 | 前期工作 |  |  | 前期工作 |
|  | 10、认真做好其他各项基础性保障性工作，推动体育事业全面可持续发展。（4分） | ①加强教练员队伍建设，规范教练员的职称评审工作，修改完善《福建省体育教练员专业技术职务任职资格评审工作的实施意见》。（1分） | 人事处 | 范东祥 |  | 《福建省体育教练员专业技术职务任职资格评审工作的实施意见》于1994年出台，今年进行修改完善。 |  |  |  |  |
|  |  | ②帮助一线运动队做好运动员康复中心组建工作，指导科研所招聘康复中心招聘专业技术人员3人，保障运动员伤病的康复治疗。（1分） | 人事处 | 范东祥 |  | 康复中心2013年经局党组批准后成立，今年开始招聘人员。 |  |  |  |  |
|  |  | ③进一步加强直属单位班子建设，选优配强各级班子，今年完成5个单位的班子调整工作。（1分） | 人事处 | 范东祥 |  | 8个 | 8个 |  |  | 5个 |
|  |  | ④做好福建省经营高危体育项目管理工作，完成50人的培训工作。（1分） | 政宣处 | 林 远 |  | — | — |  |  | 培训42人 |
| 自 身 建 设 30 分 自 身 建 设 30 分 自身建设30分 | 1、依法行政（7分）。 | ①加强系统内部的普法工作，有效落实《依法行政实施纲要》。（2分） | 政宣处 | 林 远 |  | —— |  |  |  |  |
|  |  | ②继续做好直属事业单位清理规范工作，积极争取5个新设项目的运动队人员编制的核定，合理调整运动队的编制。（2分） | 人事处 | 范东祥 |  | —— |  |  |  |  |
|  |  | ③加强行政执法队伍建设，做好系统人员的执法考试工作，组织15人参加执法考试。（1分） | 政宣处 | 林 远 |  | —— |  |  |  |  |
|  |  | ④严格执行保密法，定期开展保密教育和检查，确保不发生失泄密事件。（2分） | 办公室牵头，各处室配合 | 马 宏 |  | —— |  |  |  |  |
|  | 2、高效行政（8分）。 | ①及时办理省委、省政府和省人大、省政协等下发的批示件、督办件以及建议、提案。（2分） | 办公室牵头，各处室配合 | 马 宏 |  | —— |  |  |  |  |
|  |  | ②积极推进电子政务建设，完成省体育局门户网站改造。（1分） | 办公室牵头，各处室配合 | 马 宏 |  | —— |  |  |  |  |
|  |  | ③落实绩效管理制度，开展绩效管理中期督查和年终自查。（2分） | 办公室牵头，各处室配合 | 马 宏 |  | —— |  |  |  |  |
|  |  | ④认真落实中央“八项规定”，治庸治懒治散治奢，加强政风行风建设，推行“马上就办”，完善加强机关管理的制度并汇编成册。（2分） | 办公室牵头，各处室配合 | 马 宏 |  | —— |  |  |  |  |
|  |  | ⑤继续深化事业单位改革，进一步加快事业单位岗位设置步伐，争取完成4个事业单位岗位设置任务。（1分） | 人事处 | 范东祥 |  | —— |  |  |  |  |
|  | 3、民主行政（7分）。 | ①贯彻落实科学民主决策机制和民主集中制，局党组会议、局长办公会议等制度健全，会议记录完整。（2分） | 办公室牵头，各处室配合 | 马 宏 |  | —— |  |  |  |  |
|  |  | ②严格落实“重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用”公开制度。（1分） | 各处室 | 各处室负责人 |  | —— |  |  |  |  |
|  |  | ③坚持政务公开基本准则，进一步推进政务公开和政府信息公开工作。（2分） | 办公室牵头，各处室配合 | 马 宏 |  | —— |  |  |  |  |
|  |  | ④落实公推直选民主制度，完成局直属机关党委、纪委换届。（2分） | 机关党委 | 张 帆 |  | —— |  |  |  |  |
|  | 4、廉洁行政（8分）。 | ①召开全局系统反腐倡廉建设工作会议，安排部署反腐倡廉建设工作，签订《2014年反腐倡廉建设工作责任书》。（2分） | 监察室 | 刘 胜 |  | —— |  |  |  |  |
|  |  | ②推进会计集中核算中心建设，将马江基地、社体中心等5个单位财务纳入核算中心管理。（2分） | 监察室 | 刘 胜 |  | —— |  |  |  |  |
|  |  |  | 经济处 | 杨巧平 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③推进政府政府采购权力运行网上公开系统建设，加强对权力运行的监督。（3分） | 监察室 | 刘 胜 |  | —— |  |  |  |  |
|  |  |  | 经济处 | 杨巧平 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ④出台省体育局部门财务管理制度，加强资金使用绩效管理。（1分） | 经济处 | 杨巧平 |  | —— |  |  |  |  |
| 改 革 创 新 10 分 | 积极探索行政管理工作的新做法、新经验，有效提升行政效能。 | 我局推荐本单位1项具有创新性、示范性，在本系统或全省范围内具有率先性和推广价值的工作经验或做法进行申报。（省效能办组织专家学者集体评估和打分） | 各处室 | 各处室负责人 |  | —— |  |  |  |  |